## Tabelle1
Sven Märki Projektarbeit
|  | Plan / Aufgabe | IPERKA Schritt | Bemerkungen | Status |  | Plan / Aufgabe | IPERKA Schritt | Bemerkungen | Status
Datum | 02.05.2023, Tag 4 |  |  |  |  | 03.05.2023, Tag 5
Zeit | 8:00 | Projektüberblick erschaffen | Informieren | Im Wiki | Ist - bis 08:50 | 8:00 | Erstellen der Unit Tests für Todo Service | Realisieren | Teilaufgabe 5 | Ist
| 9:00 | Planung erstellen | Planen |  | Ist - bis 09:55 | 9:00 | Erstellen der Unit Tests für Todo Service (mit Sicherheitsüberprüfung für DELETE Methode) | Realisieren | Teilaufgabe 5 | Soll - bis 10:20 | Statt bis 10:00
| 10:00 | Anpassungen im package.json & Konfiguration von openApi | Realisieren | Teilaufgabe 2, 3 | Ist - bis 10:50 | 10:00 | Erstellen der Unit Tests für Todo Controller | Realisieren | Teilaufgabe 5 | Ist
| 11:00 | Erstellen der Entity Klassen mit openApi Decorators | Realisieren | Teilaufgabe 3 | Ist - bis 12:00 | 11:00 | Erstellen der Unit Tests für Todo Controller | Realisieren | Teilaufgabe 5 | Ist - bis 11:50
| 12:00 | Mittag |  |  |  | 12:00 | Mittag
| 13:00 | JWT Security Konfiguration und Kommentar für die Wichtigkeit der Änderung vom JWT Secret | Realisieren | Teilaufgabe 4 | Ist - bis 13:45 | 13:00 | npm Befehle testen | Realisieren | Teilaufgabe 7, 8, 9 | Soll - bis 13:10 | Statt bis 13:30
| 14:00 | Implementation Todo Service | Realisieren | Teilaufgabe 5 | Ist | 13:30 | Code Verbesserungen | Realisieren |  | Soll - bis 13:30 | Statt bis 14:00
| 15:00 | Implementation Todo Service | Realisieren | Teilaufgabe 5 | Ist - 16:10 | 14:00 | Finale verbesserte Applikation testen | Realisieren |  | Soll - bis 13:45 | Statt bis 14:30
| 16:00 | Implementation Todo Controller | Realisieren | Teilaufgabe 5 | Ist - 16:45 | 14:30 | Kriterienkatalog mit Applikation überprüfen | Kontrollieren |  | Soll - bis 13:55 | Statt bis 15:00
| 17:00 | e2e Test & Postman Tests starten für Endpunkt Tests | Realisieren | Teilaufgabe 6 | Ist | 15:00 | Auswertung und Fazit im README vom Projekt | Auswerten | Auswertung im README.md | Soll - bis 14:15 | Statt bis ca 16:00 (Abgabe)
Alle Aufgaben werden von Sven alleine realisiert